## How tomcat to work
how tomcat to work
编号 | 计划 | 开始时间 | 结束时间 | 里程碑 | 是否完成 | 是否延后 | 延后周期 | 备注
1 | 《how tomcatw works》 chapter6 Lifecycle | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 1.阅读笔记 2.demo输出 | 否 | 是 | 1day+1day | 1.在公司同步不成功，在家不能继续 2.太困了
2 | 《how tomcatw works》 chapter7 Logger | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 1.阅读笔记 2.demo输出 | 是 | 是 | 10day | 1.上一个计划未完成，延后到下一个 时间点
3 | 《how tomcatw works》chapter8 loaders | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 1.demo输出 2.文档输出 | 是 | 是 | 10d | 1.上一个计划未完成，延续到下一个任务点 2.没有挤时间完成
4 | 《how tomcatw works》chapter9 session manager | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 1.demo输出 2、文档输出 | 是 | 是 | 13d | 1.上一个计划未完成，延续到下一个任务点 2.没有挤时间完成
5 | 《how tomcatw works》chapter10 security | 2016-05-03 | 2016-05-03
6 | 《how tomcatw works》chapter11 StandardWrapper | 2016-05-04 | 2016-05-04
7 | 《how tomcatw works》chapter12 StandardContext | 2016-05-04 | 2016-05-04
8 | 《how tomcatw works》chapter13 host and engine | 2016-05-05 | 2016-05-05
9 | 《how tomcatw works》chapter14 server and service | 2016-05-05 | 2016-05-05
10 | 《how tomcatw works》chapter15 configuration | 2016-05-06 | 2016-05-06
11 | 《how tomcatw works》chapter16 shutdown hook | 2016-05-06 | 2016-05-06
12 | 《how tomcatw works》chapter17 starting and stopping | 2016-05-06 | 2016-05-06
13 | 《how tomcatw works》chapter18 deployer | 2016-05-07 | 2016-05-07
14 | 《how tomcatw works》chapter19 ContainerServlet | 2016-05-07 | 2016-05-07
15 | 《how tomcatw works》chapter120 JMX | 2016-05-07 | 2016-05-07
16
17