## Sheet1
编号 | 计划 | 开始时间 | 结束时间 | 里程碑 | 是否完成 | 是否延后 | 延后周期 | 备注
1 | 《how tomcatw works》 chapter6 Lifecycle | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 1.阅读笔记 2.demo输出 | 否 | 是 | 1day+1day | 1.在公司同步不成功，在家不能继续 2.太困了
2 | 《how tomcatw works》 chapter7 Logger | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 1.阅读笔记 2.demo输出 | 否 | 是 | 1day | 1.上一个计划未完成，延后到下一个 时间点
3 | 《how tomcatw works》chapter8 loaders | 2016-04-26 | 2016-04-26
4 | 《how tomcatw works》chapter9 manager | 2016-04-27 | 2016-04-27